{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Taul1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Taul1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":20,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["teht.no.","tehtävä","lopputulos","Aloituskriteeri","vastuu","tuntia",37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50]
[1,"Projektin käynnistys","hyväksytty projektisuunnitelma","Ohjaaja on nimitetty","Juska",{"$f":"SUM(F3:F8)","v":4},"x"]
["2019-09-06","Komponenttien tutkiminen ja alkusuunnittelu","Komponentti lista",null,"Kaikki",2,"x"]
["2019-09-11","Projektin esittely","Projekti on esitetty",null,"Kaikki","0.5","x"]
["2019-09-11","Suunnitelman korjaus","Suunnitelma on valmis",null,"Niko",1,"x"]
["2019-09-11","Komponenttien tilaus","Tarvittavat komponentit on tilattu",null,"Kaikki",1,"x"]
["2019-09-11","Työtilan varaus",null,null,null,"0.1","x"]
["2019-09-13","Frontend Draft",{"$nulls":4},"x","x"]
[2,"Komponenttien testaus","Toimivat komponentit","Komponentit kasassa",null,{"$f":"SUM(F10:F12)","v":0},null,null,"x","x","x",null,"x","x","x","x","x","x"]
[null,"Komponenttien liittäminen","komponentit liitetty",{"$nulls":5},"x","x","x",null,"x","x","x","x","x","x"]
[null,"Koodien testaus","Toimiva koodi",{"$nulls":5},"x","x","x",null,"x","x","x","x","x","x"]
[null,"Koko järjestelmän kasaus","Toimiva järjestelmä",{"$nulls":5},"x","x","x",null,"x","x","x","x","x","x"]
[3,"Järjestelmän testaus","Toimiva järjestelmä","Toimivat komponentit",null,{"$f":"SUM(F14:F16)","v":0},null,null,"x","x","x",null,"x","x","x","x","x","x"]
[{"$nulls":8},"x","x","x",null,"x","x","x","x","x","x"]
[{"$nulls":8},"x","x","x",null,"x","x","x","x","x","x"]
[{"$nulls":8},"x","x","x",null,"x","x","x","x","x","x"]
[4,"Backend ja lokien keräys","Toimiva backend","Toimiva järjestelmä",null,{"$f":"SUM(F18:F20)","v":0},{"$nulls":8},"x","x","x","x","x"]
[]
[]
[]
["Stretch goals"]
[5,"Frontend","Toimiva frontti","Toimiva backend",null,{"$f":"SUM(F23:F25)","v":0},{"$nulls":9},"x","x","x","x"]
[]
[]
[]
["Lopetus"]
[6,"Lopetus","Valmis loppuraportti ym.",null,null,{"$f":"SUM(F28:F30)","v":0},{"$nulls":12},"x","x"]
[null,"Loppuraportin teko","Valmis loppuraportti",{"$nulls":15},"x","x"]
[null,"Esityksen teko","Valmis esitys","Valmis loppuraportti",{"$nulls":14},"x","x"]
[null,"Esittely","Projekti Esitelty",{"$nulls":15},"x","x"]